Приложение к письму

МКУ «Отдел образования АМР

Бижбулякский район РБ»

от 29.08.2017г. № 594/1

Единая «дорожная карта»

реализации Муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» мероприятий межведомственных планов по вопросу образования инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном районе Бижбулякский район на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий «дорожной карты» | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - План мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 года № 2723-р |  |  |  |  |
| 1. | Участие в работе по формированию и реализации программы ранней помощи детям в системе образования Республики Башкортостан (далее – РБ) | В соответствии со сроками Министерства образования Республики Башкортостан (далее-Минобразования РБ) | Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан»(далее-МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ») (сектор развития общего образования, методический кабинет); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества с.Бижбуляк (далее-МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк); муниципальные образовательные организации, подведомственные МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» (далее-образовательные организации) | Обеспечение формирования и реализации программы ранней помощи детям в системе образования РБ |
| 2. | Организация и осуществление информационного обеспечения в системе образования муниципального района Бижбулякский район (далее-МР) мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации (далее-РФ) на период до 2020г. | 2017-2020 годы | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ») (сектор развития общего образования, методический кабинет); МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Повышение информированности населения и заинтересованных организаций по вопросам ранней помощи в системе образования МР; представление своевременной информации в Минобразования РБ |
| 3. | Организация участия специалистов МР, организующих услуги ранней помощи детям, конференциях и семинарах для специалистов служб ранней помощи детям, организованных Минобразования РБ | 2017-2020 годы | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» (методический кабинет); МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Изучение, совершенствование работы и трансляция опыта работы специалистов, оказывающих услуги ранней помощи детям в системе образования МР |
| 4. | Проведение мониторинга реализации в системе образования МР Концепции ранней помощи в РФ на период до 2020 года для доклада в Минобразования РБ | 2017-2020 годы (по запросам Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» (сектор развития общего образования, методический кабинет) | Обеспечение оценки эффективности реализации в системе образования МР мероприятий, предусмотренных Концепцией ранней помощи в РФ на период до 2020 года, в динамике |
| 5. | Организация использования в системе образования МР методических рекомендаций по созданию программы ранней помощи детям | по мере поступления из Минобразования РБ; Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее-ГАУ ДПО ИРО РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» (сектор развития общего образования, методический кабинет) | Использование в системе образования МР методических рекомендаций по созданию программы ранней помощи детям |
| 6. | Организация использования в работе примерных программ психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) (примерные адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с ОВЗ) | по мере поступления из Минобразования РБ; ГАУ ДПО ИРО РБ | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» (методический кабинет); МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Использование в работе примерных программ психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с ОВЗ (примерных адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ) |
| 7. | Выявление в МР детей целевой группы, нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи | Сентябрь 2017 (по мере поступления запроса из Минобразования РБ) | МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Выявление в системе образования МР детей целевой группы, которым необходимо предоставить услуги ранней помощи, на основании критериев нуждаемости в получении услуг ранней помощи; увеличение доли детей целевой группы, получающих услуги ранней помощи |
| 8. | Организация использования в системе образования МР моделей оценки качества и критериев оценки эффективности предоставления услуг ранней помощи детям | Декабрь 2017г. (по мере поступления из Минобразования РБ; ГАУ ДПО ИРО РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Повышение качества предоставления услуг ранней помощи детям в системе образования МР |
| 9. | Внедрение типовых документов по организации предоставления услуг ранней помощи в целях создания условий для организации единого подхода на межведомственной основе, обеспечивающего равные условия детям целевой группы при предоставлении им услуг ранней помощи | Декабрь 2017г. (по мере поступления из Минобразования РБ; ГАУ ДПО ИРО РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Создание в системе образования МР условий для организации единого подхода на межведомственной основе, обеспечивающего равные условия детям целевой группы при предоставлении им услуг ранней помощи |
| 10. | Организация использования в системе образования МР методических рекомендаций по обеспечению услуг ранней помощи детям в рамках пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Декабрь 2017г. (по мере поступления из Минобразования РБ; ГАУ ДПО ИРО РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Формирование в системе образования МР общих подходов к организации работы по предоставлению услуг ранней помощи детям |
| 11. | Внедрение в системе образования МР стандартов образования услуг ранней помощи для детей целевой группы | Декабрь 2017г. (по мере поступления из Минобразования РБ; ГАУ ДПО ИРО РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Повышение в системе образования МР доступности и качества оказания услуг ранней помощи детям целевой группы на основе единых стандартов |
| 12. | Обеспечение использования в МР программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам оказания услуг ранней помощи детям (курсы повышения квалификации) | Декабрь 2017г. (по мере поступления из Минобразования РБ; ГАУ ДПО ИРО РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Повышение профессиональной компетентности специалистов МР в области дошкольной и специальной педагогики или психологии, работающих с детьми раннего возраста, имеющими ОВЗ или риск их возникновения |
| 13. | Изучение и внедрение в МР опыта пилотного проекта по отработке подходов к формированию ранней помощи детям в системе образования | В течение 2018 года (по мере поступления из Минобразования РБ; ГАУ ДПО ИРО РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Обеспечение в МР координации деятельности различных ведомств при оказании услуг ранней помощи детям |
| - Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 годы, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 27 июня 2016 года № 4491п-П8 |  |  |  |  |
| 1. | Организация участия в разработке, апробации и внедрении учебно-методических комплексов для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее-ФГОС) начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее-ФГОС ОВЗ) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-ФГОС ОУО) внесение предложений | IV квартал 2017 года (по мере запроса Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Участие в разработке, апробации и внедрении учебно-методических комплексов для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС ОВЗ (внесение предложений). Внедрение в МР учебно-методических комплексов для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС ОВЗ |
| 2. | Организация участия в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | ежегодно | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы |
| 3. | Организация внедрения в системе образования МР примерного перечня мероприятий для образовательных организаций по обеспечению физической и информационной доступности образовательных организаций для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов | 2017 год (по мере поступлений примерного перечня мероприятий из Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Внедрение в системе образования МР примерного перечня мероприятий для образовательных организаций по обеспечению физической и информационной доступности образовательных организаций для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов |
| 4. | Информирование заинтересованных руководителей и специалистов МР о функционировании федерального ресурсного центра по организации комплексного содержания детей с расстройствами аутистического спектра с целью получения методической помощи | 2017 год, затем ежегодно | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Совершенствование в системе образования работы с детьми с расстройствами аутистического спектра |
| 5. | Организация участия в разработке порядка профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях и методических рекомендаций по его реализации, в том числе с использованием дистанционных технологий | IV квартал 2017 года (по мере запроса Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Участие в разработке порядка профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях и методических рекомендаций по его реализации, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6. | Организация участия в интегрированном Всероссийском фестивале детского творчества; Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди обучающихся с ОВЗ | Ежегодно IV квартал (по мере поступления письма Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Размещение на сайте Минобразования РБ и на сайте МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» |
| 7. | Организация использования в системе образования МР методического обеспечения реализации специальной индивидуальной программы развития ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО с учетом различных моделей обучения детей-инвалидов (в образовательной организации, организации социального обслуживания) | 2017 год (по мере поступления методического обеспечения) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Использование в системе образования МР методического обеспечения реализации специальной индивидуальной программы развития ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО с учетом различных моделей обучения детей-инвалидов |
| 8. | Информирование в системе образования МР об изменениях в перечне заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому | 2017 год (по мере поступления письма Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Письмо Минобразования РБ |
| 9. | Информирование в системе образования МР о реализации в субъектах РФ программы по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Ты не один» | IV квартал 2017 г. | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; МБОУ ДО ЦДТ с.Бижбуляк; образовательные организации | Письмо Минобразования РБ |
| 10. | Организация участия в ежегодном Всероссийском конкурсе «Психолог года» | Ежегодно (по письму Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Размещение на сайте МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» |
| 11. | Организация участия в ежеквартальных семинарах и курсах повышения квалификации с представителями органов государственной власти РБ в сфере образования по актуальным вопросам правоприменительной практики получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами | до IV квартал 2017 г. | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Повышение квалификации педагогов и специалистов |
| 12. | Организация прохождения курсов повышения квалификации, участия в семинарах, конференциях для педагогов и специалистов образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО | Ежегодно (по письмам Минобразования РБ, ГАУ ДПО ИРО РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Повышение квалификации педагогов и специалистов |
| 13. | Организация выполнения резолюции II Всероссийского съезда дефектологов | 2018 г. | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Письмо Минобразования РБ |
| 14. | Организация участия в апробации и внедрение профессиональных стандартов педагога-психолога, педагога-дефектолога | 2017-2018 гг. (по мере поступления документов Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Введение профессионального стандарта педагог-дефектолог |
| 15. | Организация участия в ежегодном всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России» | IV квартал ежегодно (по письму Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Размещение на сайте МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» |
| 16. | Организация участия в ежегодных физкультурно-спортивных мероприятиях для детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов | ежегодно | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Участие в ежегодных физкультурно-спортивных мероприятиях для детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов |
| 17. | Организация участия в региональных и всероссийских спортивных мероприятиях с участием детей с ОВЗ и инвалидностью | ежегодно | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Размещение на сайте МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» |
| 18. | Организация использования примерных адаптированных образовательных программ физической культуры для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с использованием средств адаптивной физической культуры и спорта и методических рекомендаций по их реализации в дошкольных и общеобразовательных организациях | 2018 год (по мере поступления методического обеспечения) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Использование примерных адаптированных образовательных программ физической культуры для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с использованием средств адаптивной физической культуры и спорта и методических рекомендаций по их реализации в дошкольных и общеобразовательных организациях |
| 19. | Создание условий для социальной адаптации детей-инвалидов средствами адаптивной физической культуры и спорта | постоянно | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Поддержка учреждений, реализующих программы социальной адаптации детей-инвалидов средствами адаптивной физической культуры |
| 20. | Проведение мониторинга по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в образовательных организациях | ежегодно (по мере запроса Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Размещение на сайте МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» |
| 21. | Анализ работы в системе образования МР по реализации планов («дорожных карт») повышения показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в образовательных организациях | ежегодно (по мере запроса Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Размещение на сайте МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» |
| 22. | Проведение мониторинга специальных условий получения образования детьми-инвалидами, проживающими в стационарных организациях социальной защиты | ежегодно (по мере запроса Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Предоставление в Минобразования РБ аналитических материалов |
| 23. | Подготовка материалов о ходе реализации Межведомственного комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | по запросу Минобразования РБ | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Предоставление материалов в Минобразования РБ |
| III Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2020 годы, утвержденный заместителем министра образования и науки Российской Федерации Кагановым В.Ш. совместно с заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Лекаревым Г.Г. 1 февраля 2016 года |  |  |  |  |
| 1. | Обязательное обследование специалистами ГБУ ПМПК обучающихся с ОВЗ в первом полугодии 8 классов для конкретизации рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации и организации профориентационной работы | ежегодно, начиная с 2017 года | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Совершенствование работы по проведению государственной итоговой аттестации и профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ |
| 2. | Направление в образовательные организации методических рекомендаций по реализации порядка профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях и Порядка профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях | по мере поступления в МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Совершенствование профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ |
| 3. | Организация участия на курсах профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами организации профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в общеобразовательных организациях | ежегодно, начиная с 2017 года | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Подготовка специалистов, занимающихся вопросами организации профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в общеобразовательных организациях |
| IV Межведомственный план по формированию эффективной системы комплексной реабилитации детей-инвалидов до 2020 года, утверждённый заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 8 декабря 2016 года № 9522п-П12 |  |  |  |  |
| 1. | Организация реализации в системе образования РБ мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и/или абилитации детей-инвалидов | 2019-2020 гг. (по мере поступления нормативно-правовой документации из Минобразования РБ) | МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»; образовательные организации | Реализация мероприятий комплексной реабилитации и/или абилитации детей-инвалидов в местах их непосредственного проживания |

исп.Серёгина Е.А.

8(34743) 2-11-62