| “БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫНЫҢ БИШБҮЛӘК РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАKИМИӘТЕНЕҢ МӘҒАРИФ БҮЛЕГЕ” МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ (“БР БИШБҮЛӘК РАЙОНЫ МР ХАКИМИӘТЕНЕҢ МӘҒАРИФ БҮЛЕГЕ” МҠУ) |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН”, (МКУ “ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АМР БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РБ” |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОҠ                                                                          П Р И К А З

« 11 » сентябрь  2018 й.                № 278 -Д                      « 11 »  сентября 2018 г.

О реализации в муниципальных общеобразовательных организациях в 2018-2021 годы федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

Руководствуясь  приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 25.06.2018 года № 830, в целях реализации в общеобразовательных организациях муниципального района Бижбулякский район в 2018-2021 годы федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 (далее–ФГОС ОВЗ), и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599» (далее- ФГОС ИН),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

1.1. План-график по реализации в муниципальных общеобразовательных организациях в 2018-2021 годы ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН. Приложение №1.

1.2. Состав и план работы «рабочей группы» по  реализации в муниципальных общеобразовательных организациях в 2018-2021 годы ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН Приложение №2.

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций

обеспечить выполнение прилагаемого Плана-графика по реализации в 2018-2021годы ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН.

3.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Данилову И.П.

Начальник                                                          В.Г. Иванов

С приказом ознакомлена  ___________   И.П. Данилова

Приложение №1

Утверждено

приказом  МКУ «Отдел образования

АМР Бижбулякский район   РБ»

от 11.09.2018 года № 278 -Д

План-график

по реализации в муниципальных общеобразовательных организациях

в 2018-2021 годы ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН. | Постоянно в течение 2018-2021г. | Количество общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН. |
| 1.2 | Организация изучения нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН. | Постоянно в течение 2018-2021г. | Количество общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН. |
| 1.3 | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН | сентябрь 2018 года, август 2019 года, 2020 года, 2021 года | Сбор и анализ информации о готовности и достаточности условий по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 1.4 | Корректировка и разработка адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН. | до декабря 2018 года | Количество общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 1.5 | Приведение локальных актов общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН | сентябрь 2018 года, август 2019 года, 2020 года, 2021 года | Количество общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 2. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |  |  |
| 2.1 | Участие руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, в курсовой подготовке и переподготовке | 2018-2021 годы | 2018 год – 80% 2019 год – 100% 2020 год – 100% 2021 год – 100% Из общего числа работников, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ |
| 2.2 | Участие руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в вебинарах, совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН | 2018-2021 годы | Методическая поддержка и повышение профессионального уровня руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |  |  |
| 3.1 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года №1297 | 2018-2020 годы | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 3.2 | Финансовое обеспечение в соответствии с нормативами государственных гарантий реализации прав на получение обучающимися общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников на год | 2018-2021 годы | Расчет нормативных затрат |
| 4. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |  |  |
| 4.1 | Проведение семинаров, совещаний по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН | 2018-2021 годы | Проведение разъяснений по отдельным вопросам и обобщение опыта работы реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 4.2 | Организация подготовки публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН | 2018-2021 годы | Количество мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями, освещенных в СМИ |

Приложение №2

Утверждено

приказом  МКУ «Отдел образования

АМР Бижбулякский район   РБ»

от 11.09.2018 года № 278 -Д

Состав «рабочей группы»

по  реализации в муниципальных общеобразовательных организациях

в 2018-2021 годы ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН

- Данилова Инна Петровна, заместитель начальника, руководитель группы;

- Никитина Зинаида Георгиевна, заведующий районным методическим кабинетом;

- Серёгина Елена Анатольевна, методист РМК;

- Хафизова Залифа Маратовна, заместитель директора МОБУ СОШ имени Фатиха Карима с.Аитово;

- Ульянова Алена Анатольевна, заместитель директора МОБУ СОШ им.К.Иванова с.Базлык;

- Чернова Надежда Александровна, заместитель директора МОБУ СОШ №1 с.Бижбуляк;

- Игнатьева Людмила Фёдоровна, заместитель директора МОБУ СОШ №2 с.Бижбуляк;

- Христофорова Елена Сергеевна, заместитель директора МОБУ СОШ  с.Демский;

- Нигметзянова  Гузелия Наилевна, заместитель директора МОБУ СОШ  с.Елбулактамак;

- Ахметзянова Бария Тимергалиевна, заместитель директора МОБУ СОШ с.Кенгер-Менеуз;

- Батраева Дилара Минулловна, заместитель директора МОБУ СОШ с.Каныкаево;

- Попова Елена Михайловна, заместитель директора МОБУ СОШ с.Каменка;

- Газизова Гузель Рафилевна, заместитель директора МОБУ СОШ с.Кош-Елга;

- Максимова Антонида Федоровна, заместитель директора МОБУ СОШ с.Кистенли-Богданово;

- Урьялова Елена Владимировна, заместитель директора МОБУ СОШ с.Михайловка;

- Райлян Галина Геннадьевна, заместитель директора МОБУ СОШ с.Сухоречка

- Мухарямова Гульшат Ринатовна, заместитель директора МОБУ СОШ с.Усак-Кичу.

План работы «рабочей группы»

по  реализации в муниципальных общеобразовательных организациях в 2018-2021 годы ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки исполнения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативно-правового и методического обеспечения по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН | 2018-2021годы | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН общеобразовательными организациями | сентябрь 2018 года, 2019 года, 2020 года, 2021 года | Сбор и анализ информации о готовности и достаточности условий по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 3. | Организация использования в образовательном процессе Федерального реестра примерных образовательных программ и методических рекомендаций в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН | сентябрь-декабрь 2018 года | Количество общеобразовательных организаций, использующих в образовательном процессе Федеральный реестр примерных образовательных программ и методических рекомендаций в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 4. | Проведение семинаров, совещаний по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН | 2018-2021 годы | Проведение разъяснений по отдельным вопросам и обобщение опыта работы реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 5. | Оснащение материально-технической базы: - специальное оборудование; - программно-методическая литература; - учебная литература. | 2018-2021 годы | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 6. | Организация участия педагогов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, в курсовой подготовке и переподготовке | 2018-2021 годы | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 7. | Освещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | 2018-2021 годы | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 8. | Организация разработки адаптированных основных образовательных программ на основе ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН, СИПР | 2018-2021 годы | Программное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |
| 9. | Разработка нормативно-правовых документов (приказы, учебные планы и др.) | 2018 – 2021 годы | Приведение локальных актов общеобразовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН |

Согласовано

Заместитель начальника                                                        Данилова И.П.